附件1

鄂尔多斯市创建自治区动物疫病防控综合

改革示范区实施方案

（征求意见稿）

### 为深入贯彻落实习近平总书记关于动物疫病防控的重要讲话和重要指示批示精神，进一步强化动物疫病防控体系建设，积极创建自治区动物疫病防控综合改革示范区，依据《内蒙古自治区人民政府关于动物疫病防控综合改革的意见》（内政发〔2022〕8号）要求，结合我市实际，制定本方案。

一、重要意义

### 近年来，在中央、自治区的坚强领导下，在上级有关部门的大力支持下，我市不断强化动物防疫体系建设，坚持“人病兽防、关口前移”，率先在全区启动建设覆盖全域的病死畜禽无害化处理体系，全面推行“防疫·诊疗+”兽医社会化模式，推动构建精准有效的动物防疫体系，牢牢守住不发生区域性重大动物疫情底线，动物疫情形势持续保持平稳态势，为畜牧业健康稳定发展奠定了坚实基础，积累了宝贵经验。

### 创建自治区动物疫病防控综合改革示范区，有利于提高畜牧业效益、打破疫情周期律、保持产业稳定；有利于促进畜牧业生产方式向集约化、标准化、产业化转变，从源头上保障动物源性食品质量安全，树立畜产品良好品牌形象；有利于有效控制净化重要人畜共患病，维护公共卫生安全，保障人民群众身体健康，为建设国家重要农畜产品生产基地、推进畜牧业转型升级、保障人民群众“舌尖安全”贡献鄂尔多斯市力量，为全区动物疫病防控提供可复制可推广的经验。

二、总体要求

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，把动物疫病防控作为重大民生工程，以维护养殖业生产安全、动物源性食品质量安全、公共卫生安全为出发点和落脚点，对标先进、追赶超越，全面提升兽医公共服务和社会化服务水平，全力创建自治区动物疫病防控综合改革示范区。

（二）基本原则

——政府主导，广泛参与。压紧压实政府、部门和生产经营者责任，充分调动社会力量，形成政府、企业和生产经营者分工明确、各司其职的防治机制。

——生态优先，绿色发展。完整、全面、准确贯彻新发展理念，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，统筹发展与安全，认真做好无害化处理等动物疫病防控工作。

——深化改革，注重实效。整合防控资源，深化改革创新,突出重点环节，积极培树典型，加强典型示范推广，统筹推进动物防疫各项工作，提升兽医公共服务水平。

——因地制宜，综合防控。立足市情，准确把握动物防疫工作发展趋势，科学研判动物疫病流行状况，合理设定防治目标，科学开展疫病防控。

- （三）主要目标

### 围绕走好新路子、建设先行区，深入实施动物疫病防控能力、服务、绿色发展、调运监管、信息化建设、保障、安全防护七大能力提升行动，逐步构建动物防疫责任、社会化服务、病死畜禽无害化处理、活畜流动管理、数字化监管、保险支持、网络化等七大体系，提升全市动物疫病防控整体质量和水平。

到2023年，病死畜禽无害化处理体系建立完善，“防疫·诊疗+”兽医社会化服务实现全覆盖，每个旗区创建不少于2个动物疫病净化场，其中国家畜禽核心育种场全部达到净化标准。建成鄂尔多斯市陆生动物疫病病原学监测区域中心，动物疫病监测预警能力明显提高。

到2025年，建立覆盖从养殖到屠宰全链条信息化监管体系，保险覆盖范围进一步扩大，争取在全市范围内建立6处自治区指定通道公路动物卫生监督检查站，市、旗区、苏木乡镇、嘎查村四级动物疫病网格化管理体系建立，动物疫病防控能力及畜牧业产品品牌价值显著提升，形成与乡村振兴相适应的动物疫病综合防控新格局。

三、主要措施

（一）实施动物疫病防控能力提升行动，夯实动物防疫责任体系。

- 1.落实属地管理责任。各旗区人民政府对本地区动物疫病防控工作负总责，对辖区内动物疫病防控工作实施集中统一指挥，政府主要负责人是动物疫病防控工作的第一责任人，全力提升动物疫病防控能力，加强动物防疫队伍建设，建立“旗区、苏木乡镇、村嘎查（社区）”三级动物防疫网格化管理体系，将人畜共患病纳入公共卫生安全体系，确保动物防疫工作部署、队伍建设、经费保障、责任落实“四到位”，全力提升动物疫病防控能力。（责任单位：各旗区人民政府）

- 2.强化部门监管责任。市、旗区动物疫情应急指挥部各成员单位要切实履行部门监管责任，按照职责分工，主动入位、主动配合、主动作为，联防联控扎紧扎牢防控网。农牧部门要履行好指挥部办公室的职责，切实发挥好牵头抓总作用，加强统筹协调，建立信息共享、形势会商和督办检查工作机制，坚决落实各项监管责任，推进部门监督形成闭环管理，避免防控工作出现空白和漏洞。（责任单位：市、旗区动物疫情应急指挥部各成员单位）

- 3.压实生产经营者主体责任。督促生产经营者严格履行动物防疫主体责任，规模养殖企业、畜禽调运主体、畜禽交易和屠宰加工企业等积极提升动物防疫能力和水平，增强自主防疫意识，健全内部防疫规章制度，完善车辆和人员消毒通道、牲畜出入平台等基础设施条件，推动规模养殖场建设净化场和无疫小区，提升规模养殖场的防护能力和水平。（责任单位：各旗区人民政府，市、旗区动物疫情应急指挥部各成员单位）

（二）实施动物疫病服务提升行动，健全兽医社会化服务体系。

4.培育服务主体。围绕畜牧业产前、产中、产后全产业链发展需求，强化政府部门引领带动职能，通过引进和培育等方式，鼓励畜牧业龙头企业、兽药饲料生产经营企业、相关兽医检测机构等组建兽医社会化服务组织，强化与现有社会化服务组织的合作，发展壮大兽医社会化服务力量，创建供给充足、灵活多样的服务方式。（责任单位：各旗区人民政府）

5.创新服务模式。实行“防疫·诊疗+”兽医社会化服务模式，社会化服务组织在承接动物防疫服务的同时，通过引进专业技术人员、加大对现有嘎查村级防疫员培训、建立三级动物诊疗体系等方式，提升兽医社会化服务组织的动物诊疗服务能力，满足养殖场户对“高效、便捷、优质”兽医服务需求。到2023年，实现“防疫·诊疗+”兽医社会化服务全覆盖。（责任单位：各旗区人民政府，兽医社会化服务组织）

- 6.规范服务行为。研究制定兽医社会化服务相关制度、标准，提高服务质量，避免出现无序竞争、低水平重复等情况。加强兽医社会化服务从业入口管理，鼓励兽医社会化服务组织拓展服务业务内容，合理确定服务收费标准。到2023年，兽医社会化服务组织全部实现规范管理。（责任单位：各旗区人民政府，市发展和改革委员会，市市场监督管理局，市农牧局）

（三）实施绿色发展提升行动，健全病死畜禽无害化处理体系。

- 7.加强基础设施建设。按照《鄂尔多斯市人民政府办公室关于印发鄂尔多斯市病死畜禽无害化处理体系建设方案的通知》（鄂府办发〔2021〕68号）要求，加快全市病死畜禽无害化处理体系建设进度，强化项目管理，推动病死畜禽无害化处理厂和病死畜禽收集点建设。到2023年，建立健全病死畜禽无害化处理体系。（责任单位：各旗区人民政府，市农牧局、市生态环境局、无害化处理企业）

- 8.完善配套保障政策。按照“谁处理、补给谁”的原则，建立财政分级承担补助机制，将猪、牛、羊、家禽等畜种及动物产品全部纳入无害化处理补助覆盖范围。根据无害化处理企业实际运行情况及国家、自治区政策，适时动态调整补助标准。（责任单位：各旗区人民政府，市农牧局，市财政局）

9.加大执法力度。严肃查处随意抛弃病死畜禽、加工制售病死畜禽产品等违法犯罪行为。加强行政执法与刑事司法的衔接，对涉嫌构成犯罪、依法需要追究刑事责任的，及时移送公安机关。对公安机关查扣的病死畜禽及其产品，在固定证据后，有关部门应及时组织做好无害化处理工作。（责任单位：各旗区人民政府，市农牧局，市市场监督管理局，市公安局）

（四）实施调运监管能力提升行动，健全活畜流动管理体系。

- 10.加强基层检查点建设。依托现有指定通道公路动物卫生监督检查站、公路治超站、收费站、防疫检查点等场所，在省界、重要枢纽及高速公路出入口实施固定站点检查，严防外疫输入。到2023年，建设一批指定通道公路动物卫生监督检查站，动物卫生监督检查站点实现合理布局。（责任单位：各旗区人民政府，市农牧局，市公安局，市交通运输局，市卫生健康委员会）

- 11.强化重点场所监管。严把畜禽流通环节监管关，加大网格化巡查力度，建立健全固定站点检查与网格化巡查相结合的监管模式，对牲畜交易市场、活畜收购场所、农贸市场等重点场所和养殖、调运、屠宰等环节进行高频率排查，严禁未经检疫动物及其产品交易。（责任单位：各旗区人民政府，市农牧局）

- 12.完善联动机制。理顺行业监管和综合执法关系，严格落实产地检疫、屠宰检疫、调运监管等有关法律法规及政策要求。统筹农业综合执法或跨领域跨部门综合执法力量，配齐配强专业执法人员。加大对违法违规行为打击力度，定期通报违法违规典型案例，形成有效防范重大动物疫病通过运输环节传播的长效机制。（责任单位：各旗区人民政府，市动物疫情应急指挥部各成员单位）

（五）实施信息化建设提升行动，健全动物疫病防控数字化监管体系。

- 13.建立信息化监管平台。建设鄂尔多斯市“三农三牧”数字化指挥调度监管平台，实现与国家兽医卫生综合信息平台、内蒙古自治区兽医信息化管理系统政务平台信息互联互通，逐步构建生产信息采集与使用记录、免疫效果与检疫申报、产地检疫与运输监管、启运地出证与目的地反馈相结合的动物防疫全链条信息化监管体系。（责任单位：市农牧局，市大数据中心）

- 14.强化科技创新赋能。充分调用科研院所、高校、企业等动物防疫信息资源，深化院地、院企合作，开展病原学、流行病学等相关研究，促进科研成果转化及应用创新，提高科技支撑能力和水平。支持动物防疫领域新技术、新设备、新产品等科学技术研发与示范推广，提升防疫设施装备水平。（责任单位：市农牧局，市科学技术局，各科研院所、高校、企业）

（六）实施保障能力提升行动，健全动物疫病防控保险支持体系

15.扩大保险覆盖面。按照“扩面、增品、提标”的要求，切实落实好生猪、奶牛政策性保险，积极争取自治区肉牛保险试点项目，不断提高农业保险服务能力，逐步构建政策性保险与商业保险相结合、养殖保险与动物防疫结合的农业保险支持体系，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。（责任单位：各旗区人民政府，市农牧局，市财政局，鄂尔多斯银保监分局）

- 16.强化保险理赔。加强对养殖保险的承保、理赔、服务等环节监管，发挥保险的风险补偿和社会管理职能，将病死畜禽无害化处理作为保险理赔前置条件，进一步规范养殖保险理赔程序。（责任单位：市农牧局，市财政局，鄂尔多斯银保监分局）

- （七）实施安全防护能力提升行动，健全动物疫病防控网络化体系。

17.提升养殖环节防护能力。推动现有养殖场改造升级，改善防疫基础设施和防疫条件，提升生物安全防护水平。加强养殖场所防疫监管，督促养殖主体增强自主防疫意识，健全内部防疫规章制度，落实关键防控措施。提高养殖主体自行开展动物疫情监测能力，对动物疫病早发现、早报告、早处置。（责任单位：各旗区人民政府，市农牧局）

18.提升屠宰环节防护能力。严格执行畜禽定点屠宰制度，足额配备官方兽医，配齐检测仪器设备，严格入场查验、屠宰检疫和检疫出证。加强对屠宰场的督查指导，坚决防止病死畜禽和未经检疫、检疫不合格的畜禽进入屠宰场。推行“集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市、品牌经营”模式，探索推进屠宰经营企业的转型升级。（责任单位：各旗区人民政府，市农牧局，市市场监管局）

19.推进无疫区建设。认真落实动物疫病净化场分级评估管理制度，构建多种疫病净化模式，健全多方合作、协同推进的动物疫病净化机制，鼓励规模养殖企业开展动物疫病净化场和无疫病小区创建，创建成功的可优先安排产业项目。（责任单位：各旗区人民政府，市农牧局）

20.完善监测预警网络。建立以市、旗区两级动物疫病预防控制中心为主体，乡镇快速检测和企业自检相结合的动物疫情监测和流调网络，合理设置动物疫情监测网点，坚持日常监测与应急监测、全面监测与定点监测相结合，实时掌握疫病流行规律和疫情动态，及时预警预报，及早采取措施。（责任单位：各旗区人民政府，市农牧局，鄂尔多斯海关）

四、实施步骤

（一）前期准备阶段（2022年8月至2022年9月）

成立创建工作领导小组，设立工作专班，研究部署创建工作，制定工作方案，明确创建目标、实施步骤、保障措施及责任分工，广泛宣传动员。

（二）深入创建阶段（2022年10月至2025年8月）

### 按照创建实施方案要求，统筹市直各相关部门、各旗区力量，对照创建目标全面落实创建任务，完成创建指标，确保各项指标达到自治区考核要求。

（三）评估总结阶段（2025年9月至2025年12月）

### 完成自治区动物疫病防控综合改革示范区自我评估和自治区评估验收。积极培树典型，突出优势特色，发挥示范引领和带动作用。

五、保障措施

（一）加强组织领导。成立鄂尔多斯市创建自治区动物疫病防控综合改革示范区工作领导小组，设立工作专班，强化统筹协调作用，加强对示范区创建工作的监督指导，形成各旗区、各部门分工协作、密切配合的工作机制。建立改革总结评估和考核评价制度，及时跟踪改革进展，提炼改革经验。

（二）强化经费保障。积极争取国家、自治区示范区创建财政支持，统筹使用动物防疫补助、基层农技推广等涉农资金，对示范区创建所需疫苗采购、诊断检测、动物扑杀补贴、无害化处理、信息化建设、基础设施、检疫监管、政策性保险等资金加大支持力度。市、旗两级要强化资金使用监管，按时、足额拨付，切实发挥资金使用实效，保障示范区创建工作有序开展。

（三）强化人才支撑。全面落实“人才新政30条”，积极引进动物疫病防控专业技术人才，鼓励乡村兽医不断提升自身专业能力，参加执业兽医资格考试，引导取得执业兽医资格的人员到基层从事动物诊疗活动，为创建自治区动物疫病防控综合改革示范区创造有利条件。

（四）加强培训教育。依托高素质农牧民培育项目、农村牧区实用人才队伍建设工作，将动物防疫合作社、动物防疫服务公司、畜禽养殖龙头企业等新型经营主体带头人、兽医社会化服务人员、动物生产全链条参与者等全部纳入培训计划，多措并举推进复合型人才培养。

（五）强化评估检查。加强对创建工作评估和监督检查，定期开展示范区创建工作专项评估和检查，强化对重点环节评价指导，定期通报存在的问题，有效解决创建工作中出现的新情况、新问题，确保各项创建措施落实落地。

（六）营造良好氛围。广泛宣传动员，积极宣传创建自治区动物疫病防控综合改革示范区的重大意义，努力营造推进示范创建的浓厚氛围，提升社会各界投身示范区创建积极性。向广大群众普及科学养殖和防疫知识，建立监督举报机制，鼓励对动物疫病防控各环节违法违规行为进行监督和举报，构建群防群控的社会氛围。

附件：鄂尔多斯市创建自治区动物疫病防控综合改革示范区

工作领导小组

附件

鄂尔多斯市创建自治区动物疫病防控综合改革

示范区工作领导小组

为加快推进自治区动物疫病防控综合改革示范区创建工作，市人民政府决定成立推进自治区动物疫病防控综合改革示范区创建工作领导小组（下称领导小组），具体事宜如下。

一、领导小组组成人员

组   长：杜汇良      市长

副组长：苏翠芳      市委常委、副市长

额登毕力格  副市长

成   员：张众志      市人民政府秘书长、办公室主任

周永强      市人民政府副秘书长

陈喜荣      市人民政府副秘书长

周桂荣        市农牧局局长

黄伯韡      市发展和改革委员会主任

边  东      市科学技术局局长

王  飞      市公安局副局长

邬建勋      市财政局局长

苏雅拉图    市生态环境局局长

余永崇      市住房和城乡建设局局长

王水云      市交通运输局局长

王  帅      市水利局局长

王　枫      市卫生健康委员会主任

韩玉光      市市场监督管理局局长

贾玉宝      市林业和草原局局长

韩玉飞      市城市管理综合执法局局长

兰  天      鄂尔多斯市大数据中心主任

马晓功      鄂尔多斯市海关关长

武志军      鄂尔多斯银保监分局局长

领导小组负责统筹协调推进自治区动物疫病防控综合改革示范区创建的各项工作。领导小组下设办公室，办公室设在市农牧局，办公室主任由市农牧局局长周桂荣担任。

二、领导小组办公室主要职责

（一）负责落实领导小组决议事项和部署各项工作任务。

（二）负责协调组织各有关旗区及成员单位开展自治区动物疫病防控综合改革示范区创建工作，对接先进优秀高校、企业、技术支持单位。

（三）做好涉及自治区动物疫病防控综合改革示范区创建政策资金争取等相关工作。

（四）负责领导小组交办的其它工作。

今后，除市领导外，领导小组其他成员如有变动，由接替其行政职务的人员自行接替，不再另文通知。