附件1

鄂尔多斯市农牧业领域“揭榜挂帅”项目榜单

鄂尔多斯市农牧局

2024年9月

种植领域-1

鄂尔多斯市玉米密植丰产高效

技术研究及示范推广

研究内容：针对鄂尔多斯市玉米种植密度偏低、单产提升缓慢、水肥管理相对粗放、减膜控膜配套技术缺乏等问题，开展耐密高产玉米品种选用、适宜密度筛选、减膜无膜种植、水肥精准调控等关键技术优化，集成玉米密植丰产高效栽培技术模式并示范推广。

考核指标：筛选适合鄂尔多斯市玉米主产区种植的耐密高产玉米品种3-5个；集成玉米密植丰产高效技术模式1-2套，编制技术手册或挂图等宣传资料1套；累计建设核心示范区1000亩以上，示范区1万亩以上，辐射带动10万亩以上；通过示范推广，在百亩田、千亩田和万亩田分别实现1300公斤/亩以上、1150公斤/亩以上和1000公斤/亩以上产量目标；年培训指导种植大户和专业技术人员1000人次以上。

实施期限：不超过3年。

财政预算投入：200万元。

种植领域-2

日光温室结构优化及轻简高效

栽培技术集成及示范应用

研究内容：针对鄂尔多斯市日光温室冬季保温性能差、运营成本高、抗风雪能力弱、机械化和自动化水平低等问题，开展适宜本地区新型高效节能宜机日光温室结构及配套设施装备研发，并进行轻简化、智能化、高产高效栽培技术集成与示范。

考核指标：优化设计并建设2栋新型结构的高效节能宜机日光温室，冬季室内最低温度不低于6℃，夏季室内最高温度不超过35℃；申请相关专利1-2项；制定轻简化、智能化、高产高效栽培技术规程2-3套；作物增产10%以上，产品优品化率90%以上，示范应用30亩以上，辐射带动1000亩以上，培训当地种植户不少于100人次/年。

实施期限：不超过3年。

财政预算投入：150万元。

种植领域-3

鄂尔多斯市高产抗逆饲用燕麦

新品种（系）选育与应用示范

研究内容：为提高鄂尔多斯地区优质饲草有效供给，解决本土抗旱、耐盐碱、早熟、高产饲用燕麦品种短缺的问题，开展优质饲用燕麦种质资源收集、鉴定、评价，通过先进育种手段创制目标新种质，选育适宜鄂尔多斯市种植的饲用燕麦新品种（系）。

考核指标：收集饲用燕麦种质资源100份以上，筛选饲用燕麦新种质50份以上，创制耐盐、早熟优异新种质10份以上，选育饲用燕麦新品种（系）2个，其中耐盐碱种质可在pH值不低于8.5、含盐量4g/kg以上土壤环境正常生长；制定相关地方标准1项，申请专利1-2项；建立试验示范基地1-2个，面积100亩以上。

实施期限：不超过3年。

财政预算投入：200万元。

畜牧养殖领域-1

鄂尔多斯市高端肉牛高效繁育

技术研究及示范推广

研究内容：为切实推动我市高端肉牛产业高质量发展，针对高端肉牛种质资源短缺问题，通过活体采卵-体外受精-胚胎移植（OPU-IVF-ET）、人工受精等技术应用，快速扩繁优质安格斯或和牛种牛，达到快速扩大核心群的目的，全力推动鄂尔多斯地区高端肉牛产业发展。

考核指标：建立鄂尔多斯市高端肉牛高效繁育技术示范场1处，存栏优质安格斯种牛或和牛种牛500头以上；冷冻胚胎移植受胎率50%以上，人工授精受胎率95%以上，繁殖率90%以上，成活率95%以上；制定鄂尔多斯市高端肉牛高效繁育技术1套、饲养规程1套、综合防疫规程1套；开展并推广鄂尔多斯市高端肉牛高效繁育技术20户以上，每户存栏50头以上。

实施期限：不超过3年。

财政预算投入：200万元。

畜牧养殖领域-2

优质肉羊高效繁育关键技术

研究及示范推广

研究内容：针对鄂尔多斯市肉羊产业转型升级过程中繁育水平低的技术瓶颈问题，通过组建育种核心群,在核心群内开展活体采卵-体外受精-胚胎移植（OPU-IVF-ET）、羔羊体外胚胎生产和移植（JIVET）等技术研究应用，快速扩大优质种羊数量，培育优质种羊。

考核指标：建立优质肉羊高效繁育关键技术示范基地1处，基地存栏肉羊1500只以上，优质种羊1000只以上；鲜精受胎率80%以上，鲜胚受胎率70%以上，冻胚受胎率50%以上；示范基地年提供优质肉羊种羊500只以上（经畜牧部门鉴定合格）；研发肉羊高效繁育关键技术1项、羔羊JIVET技术1项；申请发明专利1项。

实施期限：不超过3年。

财政预算投入：100万元。

畜牧养殖领域-3

阿尔巴斯绒山羊快速识别DNA指纹

和鉴定系统研究

研究内容：为进一步保护和利用阿尔巴斯绒山羊，促进羊绒产业健康发展，依据鄂尔多斯地区绒山羊品种的种质特点，结合其它绒山羊品种特征，研发阿尔巴斯绒山羊DNA指纹鉴定技术；开展Genotype-Phenotype-GWAS-GTEx等优异种质资源鉴定技术攻关，发掘与阿尔巴斯绒山羊重要经济性状相关的遗传变异，对种质特性加以保护和提升。

考核指标：创制阿尔巴斯绒山羊的资源保护材料500份以上；开发智能表型收集系统1套，开发阿尔巴斯绒山羊品种鉴定的全基因组分子条形码1个；研发阿尔巴斯绒山羊快速识别基因芯片1个，建设DNA指纹检测鉴定系统1个；构建世界级绒山羊交流平台，推广应用阿尔巴斯绒山羊快速识别基因芯片500次以上，申报发明专利1个。

拟实施期限：不超过2年。

财政预算投入：150万元。

生产加工领域-1

易护理山羊绒制品关键技术

研究及示范推广

研究内容：针对山羊绒产品难以护理的问题，研究山羊绒易护理制品关键技术，使用天然材料和绿色化学方法对羊绒纤维进行防水、可机洗处理，拓展羊绒制品的应用领域和市场竞争力。

考核指标：开展稳定易护理山羊绒技术工艺研究。其中，山羊绒纤维抗沾湿性能达到4-5级以上（GB/T4745-2012），透气度等级不低于4级（ISO9237），不含有APEO、PFOA、PFOS等成分（欧盟要求），可机洗的尺寸变化率、松弛尺寸变化率不低于-3（GB/T26382-2011）；制定稳定易护理山羊绒技术规范1套；在鄂尔多斯市中小羊绒企业及用户中开展和推广稳定易护理山羊绒技术100户以上；申请专利2-3项。

拟实施期限：不超过3年。

财政预算投入：200万元。

农机装备领域-1

鲜食辣椒智能化采收设备

研发与示范应用

研究内容：针对鄂尔多斯市辣椒人工采摘效率低、采摘标准不统一等制约辣椒产业发展的实际难题，开展智能化采收设备研发，实现辣椒智能化、标准化、机械化高效采收，推动当地辣椒产业高质量发展。

考核指标：研发适用于鲜食辣椒的智能化采收设备样机1台，智能识别率95%以上,具备自动测产功能；单茬采收辣椒成品达标率90%以上，产品损失率低于5%；建设20亩以上的鲜食辣椒智能化采收试验示范基地1处；制定鲜食辣椒智能化采摘设备技术标准1套，申请相关专利3-4项。

实施期限：不超过3年。

财政预算投入：200万元。

农机装备领域-2

清粪作业设备的研制及示范应用

## 研究内容：针对鄂尔多斯市农村牧区劳动力短缺、机械化水平低等现状，研制适用于中小养殖场、家庭牧场，在潮湿污秽环境下具有爬坡、斜坡驻车及避障跨障功能的清粪作业设备。

考核指标：研制清粪设备样机1台，在潮湿污秽环境下具有爬坡、斜坡驻车及避障跨障、故障自动预警功能；额定速度≥5km/h，爬坡角度≥30°，最大载重≥300kg，离地间隙≥155mm；制定清粪机技术标准1-2项，申请相关专利1-2项。

实施期限：不超过2年。

财政预算投入：100万元。

耕地质量提升领域-1

黄河南岸灌区盐碱地综合利用

关键技术研究与示范应用

研究内容：针对黄河南岸灌区耕地盐碱化程度重、盐碱地利用率低、分区分类综合利用技术不配套等问题，开展耐盐碱作物、品种的鉴选培育，研究盐碱地土壤改良关键技术，研发土壤水盐精准调控技术，建立适合于不同区域主栽作物的精准节水控盐模式，构建适合黄河南岸灌区不同区域的盐碱地综合利用技术体系。

考核指标：集成黄河南岸灌区适用于不同区域、不同盐碱化程度的盐碱地改良、利用技术模式2-3套；建立黄河南岸灌区盐碱地综合利用技术体系1套；培育或引进耐盐碱作物新品种1-2个；制定地方标准1-2项，申请相关专利2-3项，建立核心试验示范区500亩，辐射带动5000亩。

实施期限：不超过2年。

财政预算投入：300万元。

耕地质量提升领域-2

农牧业废弃物高效资源化利用

关键技术研发及示范

研究内容：针对鄂尔多斯市农牧业秸秆根茬、畜禽粪便及废旧农膜等废弃物处理水平低、资源化利用不足等问题，开发基于畜禽粪便、秸秆根茬复配的高效农业利用型微生物菌剂，研发残膜高效回收利用技术，全面构建农牧业废弃物高效资源化利用技术模式。

考核指标：研究筛选本土微生物菌2株以上，开发适用于本土的专用功能微生物菌剂1个，研发筛选适合本地的高效残膜回收利用机械1-2台样机；形成适用于本地区农牧业废弃物高效资源化利用关键技术1-2套；建设农牧业废弃物无害化处理及资源化利用技术示范点1处；申请相关专利1-2项。

实施期限：不超过3年。

财政预算投入：200万元。